## WBS
CÓDIGO | TAREA | NIVEL1 | NIVEL2 | NIVEL3 | NIVEL4 | NIVEL5 | NIVEL6 | CONCATENAR | CONTAR | SUSTITUIR | ENCONTRAR | CÓDIGO | FINAL
1 | CrowdWish | 1 | 0 |  |  |  |  | 1.0..... | 2 | 1.0?.... | 4 | 1.0 | 1.0
1.1 | Gestión | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.1.0.... | 3 | 1.1.0?... | 6 | 1.1.0 | 1.1
1.1.1 | Definición de objetivos del proyecto | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1.1.1.0... | 4 | 1.1.1.0?.. | 8 | 1.1.1.0 | 1.1.1
1.1.2 | Estudio de factibilidad | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 1.1.2.0... | 4 | 1.1.2.0?.. | 8 | 1.1.2.0 | 1.1.2
1.1.3 | Acta constitutiva | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  | 1.1.3.0... | 4 | 1.1.3.0?.. | 8 | 1.1.3.0 | 1.1.3
1.1.4 | Acuerdo de trabajo o SOW | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 1.1.4.0... | 4 | 1.1.4.0?.. | 8 | 1.1.4.0 | 1.1.4
1.1.5 | Overhead Semana 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  | 1.1.5.0... | 4 | 1.1.5.0?.. | 8 | 1.1.5.0 | 1.1.5
1.1.6 | Plan de direccionamiento del proyecto | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  | 1.1.6.0... | 4 | 1.1.6.0?.. | 8 | 1.1.6.0 | 1.1.6
1.2 | Requisitos | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 1.2.0.... | 3 | 1.2.0?... | 6 | 1.2.0 | 1.2
1.2.1 | Requisitos no funcionales | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | 1.2.1.0... | 4 | 1.2.1.0?.. | 8 | 1.2.1.0 | 1.2.1
1.2.1.1 | Seguridad de Datos y Privacidad de la Información | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1.2.1.1.0.. | 5 | 1.2.1.1.0?. | 10 | 1.2.1.1.0 | 1.2.1.1
1.2.1.2 | Escalabilidad y Rendimiento | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 1.2.1.2.0.. | 5 | 1.2.1.2.0?. | 10 | 1.2.1.2.0 | 1.2.1.2
1.2.1.3 | Facilidad de Uso | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 1.2.1.3.0.. | 5 | 1.2.1.3.0?. | 10 | 1.2.1.3.0 | 1.2.1.3
1.2.1.4 | Disponibilidad y Accesibilidad | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |  | 1.2.1.4.0.. | 5 | 1.2.1.4.0?. | 10 | 1.2.1.4.0 | 1.2.1.4
1.2.1.5 | Cumplimiento Normativo | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |  | 1.2.1.5.0.. | 5 | 1.2.1.5.0?. | 10 | 1.2.1.5.0 | 1.2.1.5
1.2.2 | Requisitos funcionales | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1.2.2.0... | 4 | 1.2.2.0?.. | 8 | 1.2.2.0 | 1.2.2
1.2.2.1 | Especificación caso de uso gestionar usuarios | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1.2.2.1.0.. | 5 | 1.2.2.1.0?. | 10 | 1.2.2.1.0 | 1.2.2.1
1.2.2.2 | Especificación caso de uso gestionar proyectos | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 1.2.2.2.0.. | 5 | 1.2.2.2.0?. | 10 | 1.2.2.2.0 | 1.2.2.2
1.2.2.3 | Especificación caso de uso gestionar transacciones | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | 1.2.2.3.0.. | 5 | 1.2.2.3.0?. | 10 | 1.2.2.3.0 | 1.2.2.3
1.2.2.4 | Especificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 1.2.2.4.0.. | 5 | 1.2.2.4.0?. | 10 | 1.2.2.4.0 | 1.2.2.4
1.3 | Diseño | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 1.3.0.... | 3 | 1.3.0?... | 6 | 1.3.0 | 1.3
1.3.1 | Diseño de alto nivel | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  | 1.3.1.0... | 4 | 1.3.1.0?.. | 8 | 1.3.1.0 | 1.3.1
1.3.1.1 | Definición de arquitectura del sistema | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1.3.1.1.0.. | 5 | 1.3.1.1.0?. | 10 | 1.3.1.1.0 | 1.3.1.1
1.3.1.2 | Identificación de tecnologías y herramientas para emplear | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 1.3.1.2.0.. | 5 | 1.3.1.2.0?. | 10 | 1.3.1.2.0 | 1.3.1.2
1.3.2 | Diseño detallado | 1 | 3 | 2 | 0 |  |  | 1.3.2.0... | 4 | 1.3.2.0?.. | 8 | 1.3.2.0 | 1.3.2
1.3.2.1 | Gestionar usuarios | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 1.3.2.1.0.. | 5 | 1.3.2.1.0?. | 10 | 1.3.2.1.0 | 1.3.2.1
1.3.2.1.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3.2.1.1.0. | 6 | 1.3.2.1.1.0? | 12 | 1.3.2.1.1.0 | 1.3.2.1.1
1.3.2.1.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.3.2.1.2.0. | 6 | 1.3.2.1.2.0? | 12 | 1.3.2.1.2.0 | 1.3.2.1.2
1.3.2.2 | Gestionar proyectos | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 1.3.2.2... | 4 | 1.3.2.2?.. | 8 | 1.3.2.2 | 1.3.2
1.3.2.2.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.3.2.2.1.0. | 6 | 1.3.2.2.1.0? | 12 | 1.3.2.2.1.0 | 1.3.2.2.1
1.3.2.2.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.3.2.2.2.0. | 6 | 1.3.2.2.2.0? | 12 | 1.3.2.2.2.0 | 1.3.2.2.2
1.3.2.3 | Gestionar transacciones | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 1.3.2.3.0.. | 5 | 1.3.2.3.0?. | 10 | 1.3.2.3.0 | 1.3.2.3
1.3.2.3.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.3.2.3.1.0. | 6 | 1.3.2.3.1.0? | 12 | 1.3.2.3.1.0 | 1.3.2.3.1
1.3.2.3.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.3.2.3.2.0. | 6 | 1.3.2.3.2.0? | 12 | 1.3.2.3.2.0 | 1.3.2.3.2
1.3.2.4 | Analizar el seguimiento de los proyectos | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |  | 1.3.2.4.0.. | 5 | 1.3.2.4.0?. | 10 | 1.3.2.4.0 | 1.3.2.4
1.3.2.4.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.3.2.4.1.0. | 6 | 1.3.2.4.1.0? | 12 | 1.3.2.4.1.0 | 1.3.2.4.1
1.3.2.4.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.3.2.4.2.0. | 6 | 1.3.2.4.2.0? | 12 | 1.3.2.4.2.0 | 1.3.2.4.2
1.4 | Construcción de plataforma web y aplicación móvil | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 1.4.0.... | 3 | 1.4.0?... | 6 | 1.4.0 | 1.4
1.4.1 | Configuración del entorno de desarrollo | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  | 1.4.1.0... | 4 | 1.4.1.0?.. | 8 | 1.4.1.0 | 1.4.1
1.4.2 | Desarrollo de funcionalidades | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  | 1.4.2.0... | 4 | 1.4.2.0?.. | 8 | 1.4.2.0 | 1.4.2
1.4.2.1 | Codificación caso de uso gestion de usurio (apartado A) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |  | 1.4.2.1.0.. | 5 | 1.4.2.1.0?. | 10 | 1.4.2.1.0 | 1.4.2.1
1.4.2.2 | Overhead Semana 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 1.4.2.2.0. . | 5 | 1.4.2.2.0? . | 10 | 1.4.2.2.0 | 1.4.2.2
1.4.2.3 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado B) | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |  | 1.4.2.3.0.. | 5 | 1.4.2.3.0?. | 10 | 1.4.2.3.0 | 1.4.2.3
1.4.2.4 | Overhead Semana 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |  | 1.4.2.4.0. . | 5 | 1.4.2.4.0? . | 10 | 1.4.2.4.0 | 1.4.2.4
1.4.2.5 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado C) | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |  | 1.4.2.5.0.. | 5 | 1.4.2.5.0?. | 10 | 1.4.2.5.0 | 1.4.2.5
1.4.2.6 | Overhead Semana 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |  | 1.4.2.6.0. . | 5 | 1.4.2.6.0? . | 10 | 1.4.2.6.0 | 1.4.2.6
1.4.2.7 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado D) | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 |  | 1.4.2.7.0.. | 5 | 1.4.2.7.0?. | 10 | 1.4.2.7.0 | 1.4.2.7
1.4.2.8 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado A) | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 |  | 1.4.2.8.0.. | 5 | 1.4.2.8.0?. | 10 | 1.4.2.8.0 | 1.4.2.8
1.4.2.9 | Overhead Semana 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 |  | 1.4.2.9.0. . | 5 | 1.4.2.9.0? . | 10 | 1.4.2.9.0 | 1.4.2.9
1.4.2.10 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado B) | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 |  | 1.4.2.10.0.. | 5 | 1.4.2.10.0?. | 11 | 1.4.2.10.0 | 1.4.2.10
1.4.2.11 | Overhead Semana 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 |  | 1.4.2.11.0. . | 5 | 1.4.2.11.0? . | 11 | 1.4.2.11.0 | 1.4.2.11
1.4.2.12 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado C) | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 |  | 1.4.2.12.0.. | 5 | 1.4.2.12.0?. | 11 | 1.4.2.12.0 | 1.4.2.12
1.4.2.13 | Overhead Semana 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 |  | 1.4.2.13.0. . | 5 | 1.4.2.13.0? . | 11 | 1.4.2.13.0 | 1.4.2.13
1.4.2.14 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado A) | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 |  | 1.4.2.14.0.. | 5 | 1.4.2.14.0?. | 11 | 1.4.2.14.0 | 1.4.2.14
1.4.2.15 | Overhead Semana 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 |  | 1.4.2.15.0. . | 5 | 1.4.2.15.0? . | 11 | 1.4.2.15.0 | 1.4.2.15
1.4.2.16 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado B) | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 |  | 1.4.2.16.0.. | 5 | 1.4.2.16.0?. | 11 | 1.4.2.16.0 | 1.4.2.16
1.4.2.17 | Overhead Semana 9 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 |  | 1.4.2.17.0. . | 5 | 1.4.2.17.0? . | 11 | 1.4.2.17.0 | 1.4.2.17
1.4.2.18 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado C) | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 |  | 1.4.2.18.0.. | 5 | 1.4.2.18.0?. | 11 | 1.4.2.18.0 | 1.4.2.18
1.4.2.19 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado A) | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 |  | 1.4.2.19.0.. | 5 | 1.4.2.19.0?. | 11 | 1.4.2.19.0 | 1.4.2.19
1.4.2.20 | Overhead Semana 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 |  | 1.4.2.20.0. . | 5 | 1.4.2.20.0? . | 11 | 1.4.2.20.0 | 1.4.2.20
1.4.2.21 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado B) | 1 | 4 | 2 | 21 | 0 |  | 1.4.2.21.0.. | 5 | 1.4.2.21.0?. | 11 | 1.4.2.21.0 | 1.4.2.21
1.4.2.22 | Overhead semana 11 | 1 | 4 | 2 | 22 | 0 |  | 1.4.2.22.0.. | 5 | 1.4.2.22.0?. | 11 | 1.4.2.22.0 | 1.4.2.22
1.4.2.23 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado C) | 1 | 4 | 2 | 23 | 0 |  | 1.4.2.23.0.. | 5 | 1.4.2.23.0?. | 11 | 1.4.2.23.0 | 1.4.2.23
1.4.2.24 | Overhead semana 12 | 1 | 4 | 2 | 24 | 0 |  | 1.4.2.24.0.. | 5 | 1.4.2.24.0?. | 11 | 1.4.2.24.0 | 1.4.2.24
1.4.2.25 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado D) | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 |  | 1.4.2.25.0.. | 5 | 1.4.2.25.0?. | 11 | 1.4.2.25.0 | 1.4.2.25
1.5 | Verificación | 1 | 5 | 0 |  |  |  | 1.5.0.... | 3 | 1.5.0?... | 6 | 1.5.0 | 1.5
1.5.1 | Prueba unitaria caso de uso gestionar usuarios | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  | 1.5.1.0... | 4 | 1.5.1.0?.. | 8 | 1.5.1.0 | 1.5.1
1.5.1.1 | Pruebas de integración | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 1.5.1.1.0.. | 5 | 1.5.1.1.0?. | 10 | 1.5.1.1.0 | 1.5.1.1
1.5.2 | Prueba unitaria caso de uso gestionar proyectos | 1 | 5 | 2 | 0 |  |  | 1.5.2.0... | 4 | 1.5.2.0?.. | 8 | 1.5.2.0 | 1.5.2
1.5.2.1 | Pruebas de integración | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 1.5.2.1.0.. | 5 | 1.5.2.1.0?. | 10 | 1.5.2.1.0 | 1.5.2.1
1.5.3 | Overhead semana 13 | 1 | 5 | 3 | 0 |  |  | 1.5.3.0... | 4 | 1.5.3.0?.. | 8 | 1.5.3.0 | 1.5.3
1.5.4 | Prueba unitaria caso de uso gestionar transacciones | 1 | 5 | 4 | 0 |  |  | 1.5.4.0... | 4 | 1.5.4.0?.. | 8 | 1.5.4.0 | 1.5.4
1.5.4.1 | Pruebas de integración | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 1.5.4.1.0.. | 5 | 1.5.4.1.0?. | 10 | 1.5.4.1.0 | 1.5.4.1
1.5.5 | Prueba unitaria caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | 1.5.5.0... | 4 | 1.5.5.0?.. | 8 | 1.5.5.0 | 1.5.5
1.5.5.1 | Pruebas de integración | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |  | 1.5.5.1.0.. | 5 | 1.5.5.1.0?. | 10 | 1.5.5.1.0 | 1.5.5.1
1.5.6 | Pruebas de aceptación | 1 | 5 | 6 | 0 |  |  | 1.5.6.0... | 4 | 1.5.6.0?.. | 8 | 1.5.6.0 | 1.5.6
1.6 | Despliegue | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 1.6.0.... | 3 | 1.6.0?... | 6 | 1.6.0 | 1.6
1.6.1 | Configuración del servidor | 1 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.6.1.0... | 4 | 1.6.1.0?.. | 8 | 1.6.1.0 | 1.6.1
1.6.2 | Configuración de la base de datos | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  | 1.6.2.0... | 4 | 1.6.2.0?.. | 8 | 1.6.2.0 | 1.6.2
1.6.3 | Migrar aplicativo a entorno de producción | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  | 1.6.3.0... | 4 | 1.6.3.0?.. | 8 | 1.6.3.0 | 1.6.3
1.6.4 | Redacción de manual de usuario | 1 | 6 | 4 | 0 |  |  | 1.6.4.0... | 4 | 1.6.4.0?.. | 8 | 1.6.4.0 | 1.6.4
1.6.5 | Overhead semana 14 | 1 | 6 | 5 | 0 |  |  | 1.6.5.0... | 4 | 1.6.5.0?.. | 8 | 1.6.5.0 | 1.6.5
Note on I1: USUARIO: Concatener números de los diferentes niveles con un punto
Note on J1: USUARIO: Contar cuantas celdas tienen un número
Note on K1: USUARIO: Encontrar el último punto que va después del último número
Note on L1: USUARIO: Encontrar el signo de interrogación
Note on M1: USUARIO: Dar todos los números antes del signo de interrogación

## RACI
CÓDIGO | TAREA | José Luis | Jheyson | Kevin | Jennifer | Vanessa | Andrés Bonilla
1 | CrowdWish
1.1 | Gestión | A |  |  | C |  | I
1.1.1 | Definición de objetivos del proyecto | R | R | R | R | R
1.1.2 | Estudio de factibilidad | R | R | R | R | R
1.1.3 | Acta constitutiva | R | R | R | R | R
1.1.4 | Acuerdo de trabajo o SOW | R | R | R | R | R
1.1.5 | Overhead Semana 1
1.1.6 | Plan de direccionamiento del proyecto | R | R | R | R | R
1.2 | Requisitos | A |  |  |  | C | I
1.2.1 | Requisitos no funcionales
1.2.1.1 | Seguridad de Datos y Privacidad de la Información |  |  |  | R
1.2.1.2 | Escalabilidad y Rendimiento |  |  |  |  | R
1.2.1.3 | Facilidad de Uso |  |  |  | R
1.2.1.4 | Disponibilidad y Accesibilidad |  |  |  |  | R
1.2.1.5 | Cumplimiento Normativo |  |  |  | R
1.2.2 | Requisitos funcionales
1.2.2.1 | Especificación caso de uso gestionar usuarios |  |  | R
1.2.2.2 | Especificación caso de uso gestionar proyectos |  |  | R
1.2.2.3 | Especificación caso de uso gestionar transacciones |  |  | R
1.2.2.4 | Especificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos |  |  | R
1.3 | Diseño | A |  | C |  |  | I
1.3.1 | Diseño de alto nivel
1.3.1.1 | Definición de arquitectura del sistema |  |  |  |  | R
1.3.1.2 | Identificación de tecnologías y herramientas para emplear |  |  |  |  | R
1.3.2 | Diseño detallado
1.3.2.1 | Gestionar usuarios
1.3.2.1.1 | Especificación de diagrama de clases |  |  |  | R
1.3.2.1.2 | Especificación de diagrama secuencia |  |  |  | R
1.3.2.2 | Gestionar proyectos
1.3.2.2.1 | Especificación de diagrama de clases |  |  |  | R
1.3.2.2.2 | Especificación de diagrama secuencia |  |  |  | R
1.3.2.3 | Gestionar transacciones
1.3.2.3.1 | Especificación de diagrama de clases |  |  | R
1.3.2.3.2 | Especificación de diagrama secuencia |  |  | R
1.3.2.4 | Analizar el seguimiento de los proyectos
1.3.2.4.1 | Especificación de diagrama de clases |  |  | R
1.3.2.4.2 | Especificación de diagrama secuencia |  |  | R
1.4 | Construcción de plataforma web y aplicación móvil | A | C
1.4.1 | Configuración del entorno de desarrollo | R | R |  |  | R
1.4.2 | Desarrollo de funcionalidades
1.4.2.1 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado A) | R | R | R | R | R
1.4.2.2 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado B) | R | R | R | R | R
1.4.2.3 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado C) | R | R | R | R | R
1.4.2.4 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado D) | R | R | R | R | R
1.5 | Verificación | A | C
1.5.1 | Prueba unitaria caso de uso gestionar usuarios
1.5.1.1 | Pruebas de integración |  |  |  | R | R
1.5.2 | Prueba unitaria caso de uso gestionar proyectos
1.5.2.1 | Pruebas de integración |  |  |  | R | R
1.5.3 | Prueba unitaria caso de uso gestionar transacciones
1.5.3.1 | Pruebas de integración |  |  |  | R | R
1.5.4 | Prueba unitaria caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos
1.5.4.1 | Pruebas de integración |  |  |  | R | R
1.5.5 | Pruebas de aceptación | R | R | R
1.6 | Despliegue | A |  | C |  |  | I
1.6.1 | Configuración del servidor | R | R
1.6.2 | Configuración de la base de datos | R | R
1.6.3 | Migrar aplicativo a entorno de producción | R | R
1.6.4 | Redacción de manual de usuario | R | R | R

## DETALLADA
FASE | CÓDIGO | TAREA | NO. INTEGRANTES | José Luis | Jheyson | Kevin | Jennifer | Vanessa | TOTAL HORAS EQUIPO | TOTAL HORAS ACUMULADAS
| 1 | CrowdWish
Gestión | 1.1 | Gestión
Gestión | 1.1.1 | Definición de objetivos del proyecto | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 28 | 28
Gestión | 1.1.2 | Estudio de factibilidad | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 72
Gestión | 1.1.3 | Acta constitutiva | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 116
Gestión | 1.1.4 | Acuerdo de trabajo o SOW | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 160
Gestión | 1.1.5 | Overhead semana 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 200
Gestión | 1.1.6 | Plan de direccionamiento del proyecto | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 240
Requisitos | 1.2 | Requisitos | [7 empty] | 240
Requisitos | 1.2.1 | Requisitos no funcionales | [7 empty] | 240
Requisitos | 1.2.1.1 | Seguridad de Datos y Privacidad de la Información | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 243
Requisitos | 1.2.1.2 | Escalabilidad y Rendimiento | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 246
Requisitos | 1.2.1.3 | Facilidad de Uso | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 249
Requisitos | 1.2.1.4 | Disponibilidad y Accesibilidad | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 253
Requisitos | 1.2.1.5 | Cumplimiento Normativo | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 256
Requisitos | 1.2.2 | Requisitos funcionales | [7 empty] | 256
Requisitos | 1.2.2.1 | Especificación caso de uso gestionar usuarios | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 261
Requisitos | 1.2.2.2 | Especificación caso de uso gestionar proyectos | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 266
Requisitos | 1.2.2.3 | Especificación caso de uso gestionar transacciones | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 271
Requisitos | 1.2.2.4 | Especificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 276
Diseño | 1.3 | Diseño | [7 empty] | 276
Diseño | 1.3.1 | Diseño de alto nivel | [7 empty] | 276
Diseño | 1.3.1.1 | Definición de arquitectura del sistema | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 281
Diseño | 1.3.1.2 | Identificación de tecnologías y herramientas para emplear | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 286
Diseño | 1.3.2 | Diseño detallado | [6 empty] | 0 | 286
Diseño | 1.3.2.1 | Gestionar usuarios | [6 empty] | 0 | 286
Diseño | 1.3.2.1.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 290
Diseño | 1.3.2.1.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 294
Diseño | 1.3.2.2 | Gestionar proyectos | [6 empty] | 0 | 294
Diseño | 1.3.2.2.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 298
Diseño | 1.3.2.2.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  |  | 5 |  | 5 | 303
Diseño | 1.3.2.3 | Gestionar transacciones | [6 empty] | 0 | 303
Diseño | 1.3.2.3.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 307
Diseño | 1.3.2.3.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 312
Diseño | 1.3.2.4 | Analizar el seguimiento de los proyectos | [6 empty] | 0 | 312
Diseño | 1.3.2.4.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 316
Diseño | 1.3.2.4.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 320
Construcción | 1.4 | Construcción de plataforma web y aplicación móvil | [6 empty] | 0 | 320
Construcción | 1.4.1 | Configuración del entorno de desarrollo | 3 | 5 | 5 |  |  | 5 | 15 | 335
Construcción | 1.4.2 | Desarrollo de funcionalidades | [6 empty] | 0 | 335
Construcción | 1.4.2.1 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 360
Construcción | 1.4.2.2 | Overhead semana 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 400
Construcción | 1.4.2.3 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 560
Construcción | 1.4.2.4 | Overhead semana 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 600
Construcción | 1.4.2.5 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado C) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 760
Construcción | 1.4.2.6 | Overhead semana 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 800
Construcción | 1.4.2.7 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado D) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 810
Construcción | 1.4.2.8 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado A) | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 960
Construcción | 1.4.2.9 | Overhead semana 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1000
Construcción | 1.4.2.10 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 1160
Construcción | 1.4.2.11 | Overhead semana 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1200
Construcción | 1.4.2.12 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado C) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 1360
Construcción | 1.4.2.13 | Overhead semana 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1400
Construcción | 1.4.2.14 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado A) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 1560
Construcción | 1.4.2.15 | Overhead semana 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1600
Construcción | 1.4.2.16 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 1760
Construcción | 1.4.2.17 | Overhead semana 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1800
Construcción | 1.4.2.18 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado C) | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 1920
Construcción | 1.4.2.19 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado A) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1960
Construcción | 1.4.2.20 | Overhead semana 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2000
Construcción | 1.4.2.21 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 2160
Construcción | 1.4.2.22 | Overhead semana 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2200
Construcción | 1.4.2.23 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado C) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 2360
Construcción | 1.4.2.24 | Overhead semana 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2400
Construcción | 1.4.2.25 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado D) | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | 2540
Verificación | 1.5 | Verificación | [6 empty] | 0 | 2540
Verificación | 1.5.1 | Prueba unitaria caso de uso gestionar usuarios | [6 empty] | 0 | 2540
Verificación | 1.5.1.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 2550
Verificación | 1.5.2 | Prueba unitaria caso de uso gestionar proyectos | [6 empty] | 0 | 2550
Verificación | 1.5.2.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 2560
Verificación | 1.5.3 | Overhead semana 13 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2600
Verificación | 1.5.4 | Prueba unitaria caso de uso gestionar transacciones | [6 empty] | 0 | 2600
Verificación | 1.5.4.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 2610
Verificación | 1.5.5 | Prueba unitaria caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos | [6 empty] | 0 | 2610
Verificación | 1.5.5.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 2620
Verificación | 1.5.6 | Pruebas de aceptación | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 51 | 2671
Despliegue | 1.6 | Despliegue | [6 empty] | 0 | 2671
Despliegue | 1.6.1 | Configuración del servidor | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 2691
Despliegue | 1.6.2 | Configuración de la base de datos | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 2711
Despliegue | 1.6.3 | Migrar aplicativo a entorno de producción | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 2731
Despliegue | 1.6.4 | Redacción de manual de usuario | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2760
Despliegue | 1.6.5 | Overhead semana 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2800
TOTALES DE HORAS POR PERSONA |  |  |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | TOTAL | 2800
[8 empty] | TDEV (meses) |  | 17.5
[8 empty] | HOMBRE-MES |  | 87.5

## PLANNIG CON OVHD Y SCHED
FASE | CÓDIGO | TAREA | NO. INTEGRANTES | José Luis | Jheyson | Kevin | Jennifer | Vanessa | TOTAL HORAS EQUIPO | MIN | MAX | TOTAL HORAS ACUMULADAS | VALOR PLANIFICADO | VALOR ACUMULADO
| 1 | CrowdWish
Gestión | 1.1 | Gestión
Gestión | 1.1.1 | Definición de objetivos del proyecto | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22.4 | 33.6 | 28 | 1 | 1
Gestión | 1.1.2 | Estudio de factibilidad | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 35.2 | 52.8 | 72 | 1.5714 | 2.5714
Gestión | 1.1.3 | Acta constitutiva | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 35.2 | 52.8 | 116 | 1.5714 | 4.1429
Gestión | 1.1.4 | Acuerdo de trabajo o SOW | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 35.2 | 52.8 | 160 | 1.5714 | 5.7143
Gestión | 1.1.5 | Overhead semana 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 200 | 1.4286 | 7.1429
Gestión | 1.1.6 | Plan de direccionamiento del proyecto | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 240 | 1.4286 | 8.5714
Requisitos | 1.2 | Requisitos | [7 empty] | 0 | 0 | 240 | 0 | 8.5714
Requisitos | 1.2.1 | Requisitos no funcionales | [7 empty] | 0 | 0 | 240 | 0 | 8.5714
Requisitos | 1.2.1.1 | Seguridad de Datos y Privacidad de la Información | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.4 | 3.6 | 243 | 0.10714 | 8.6786
Requisitos | 1.2.1.2 | Escalabilidad y Rendimiento | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2.4 | 3.6 | 246 | 0.10714 | 8.7857
Requisitos | 1.2.1.3 | Facilidad de Uso | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.4 | 3.6 | 249 | 0.10714 | 8.8929
Requisitos | 1.2.1.4 | Disponibilidad y Accesibilidad | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3.2 | 4.8 | 253 | 0.14286 | 9.0357
Requisitos | 1.2.1.5 | Cumplimiento Normativo | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.4 | 3.6 | 256 | 0.10714 | 9.1429
Requisitos | 1.2.2 | Requisitos funcionales | [7 empty] | 0 | 0 | 256 | 0 | 9.1429
Requisitos | 1.2.2.1 | Especificación caso de uso gestionar usuarios | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 | 6 | 261 | 0.17857 | 9.3214
Requisitos | 1.2.2.2 | Especificación caso de uso gestionar proyectos | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 | 6 | 266 | 0.17857 | 9.5
Requisitos | 1.2.2.3 | Especificación caso de uso gestionar transacciones | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 | 6 | 271 | 0.17857 | 9.6786
Requisitos | 1.2.2.4 | Especificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 | 6 | 276 | 0.17857 | 9.8571
Diseño | 1.3 | Diseño | [7 empty] | 0 | 0 | 276 | 0 | 9.8571
Diseño | 1.3.1 | Diseño de alto nivel | [7 empty] | 0 | 0 | 276 | 0 | 9.8571
Diseño | 1.3.1.1 | Definición de arquitectura del sistema | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 6 | 281 | 0.17857 | 10.0357
Diseño | 1.3.1.2 | Identificación de tecnologías y herramientas para emplear | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 6 | 286 | 0.17857 | 10.2143
Diseño | 1.3.2 | Diseño detallado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 10.2143
Diseño | 1.3.2.1 | Gestionar usuarios | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 10.2143
Diseño | 1.3.2.1.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.2 | 4.8 | 290 | 0.14286 | 10.3571
Diseño | 1.3.2.1.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.2 | 4.8 | 294 | 0.14286 | 10.5
Diseño | 1.3.2.2 | Gestionar proyectos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 10.5
Diseño | 1.3.2.2.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.2 | 4.8 | 298 | 0.14286 | 10.6429
Diseño | 1.3.2.2.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  |  | 5 |  | 5 | 4 | 6 | 303 | 0.17857 | 10.8214
Diseño | 1.3.2.3 | Gestionar transacciones | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 10.8214
Diseño | 1.3.2.3.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 3.2 | 4.8 | 307 | 0.14286 | 10.9643
Diseño | 1.3.2.3.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 | 6 | 312 | 0.17857 | 11.1429
Diseño | 1.3.2.4 | Analizar el seguimiento de los proyectos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 11.1429
Diseño | 1.3.2.4.1 | Especificación de diagrama de clases | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 3.2 | 4.8 | 316 | 0.14286 | 11.2857
Diseño | 1.3.2.4.2 | Especificación de diagrama secuencia | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 3.2 | 4.8 | 320 | 0.14286 | 11.4286
Construcción | 1.4 | Construcción de plataforma web y aplicación móvil | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 11.4286
Construcción | 1.4.1 | Configuración del entorno de desarrollo | 3 | 5 | 5 |  |  | 5 | 15 | 12 | 18 | 335 | 0.53571 | 11.9643
Construcción | 1.4.2 | Desarrollo de funcionalidades | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 11.9643
Construcción | 1.4.2.1 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 30 | 360 | 0.89286 | 12.8571
Construcción | 1.4.2.2 | Overhead semana 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 400 | 1.4286 | 14.2857
Construcción | 1.4.2.3 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 560 | 5.7143 | 20
Construcción | 1.4.2.4 | Overhead semana 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 600 | 1.4286 | 21.4286
Construcción | 1.4.2.5 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado C) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 760 | 5.7143 | 27.1429
Construcción | 1.4.2.6 | Overhead semana 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 800 | 1.4286 | 28.5714
Construcción | 1.4.2.7 | Codificación caso de uso gestionar usuarios (apartado D) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 810 | 0.35714 | 28.9286
Construcción | 1.4.2.8 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado A) | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 120 | 180 | 960 | 5.3571 | 34.2857
Construcción | 1.4.2.9 | Overhead semana 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 1000 | 1.4286 | 35.7143
Construcción | 1.4.2.10 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 1160 | 5.7143 | 41.4286
Construcción | 1.4.2.11 | Overhead semana 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 1200 | 1.4286 | 42.8571
Construcción | 1.4.2.12 | Codificación caso de uso gestionar proyectos (apartado C) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 1360 | 5.7143 | 48.5714
Construcción | 1.4.2.13 | Overhead semana 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 1400 | 1.4286 | 50
Construcción | 1.4.2.14 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado A) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 1560 | 5.7143 | 55.7143
Construcción | 1.4.2.15 | Overhead semana 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 1600 | 1.4286 | 57.1429
Construcción | 1.4.2.16 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 1760 | 5.7143 | 62.8571
Construcción | 1.4.2.17 | Overhead semana 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 1800 | 1.4286 | 64.2857
Construcción | 1.4.2.18 | Codificación caso de uso gestionar transacciones (apartado C) | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 96 | 144 | 1920 | 4.2857 | 68.5714
Construcción | 1.4.2.19 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado A) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 1960 | 1.4286 | 70
Construcción | 1.4.2.20 | Overhead semana 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 2000 | 1.4286 | 71.4286
Construcción | 1.4.2.21 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado B) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 2160 | 5.7143 | 77.1429
Construcción | 1.4.2.22 | Overhead semana 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 2200 | 1.4286 | 78.5714
Construcción | 1.4.2.23 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado C) | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 128 | 192 | 2360 | 5.7143 | 84.2857
Construcción | 1.4.2.24 | Overhead semana 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 2400 | 1.4286 | 85.7143
Construcción | 1.4.2.25 | Codificación caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos (apartado D) | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | 112 | 168 | 2540 | 5 | 90.7143
Verificación | 1.5 | Verificación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 90.7143
Verificación | 1.5.1 | Prueba unitaria caso de uso gestionar usuarios | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 90.7143
Verificación | 1.5.1.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2550 | 0.35714 | 91.0714
Verificación | 1.5.2 | Prueba unitaria caso de uso gestionar proyectos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 91.0714
Verificación | 1.5.2.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2560 | 0.35714 | 91.4286
Verificación | 1.5.3 | Overhead semana 13 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 2600 | 1.4286 | 92.8571
Verificación | 1.5.4 | Prueba unitaria caso de uso gestionar transacciones | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 92.8571
Verificación | 1.5.4.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2610 | 0.35714 | 93.2143
Verificación | 1.5.5 | Prueba unitaria caso de uso analizar el seguimiento de los proyectos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 93.2143
Verificación | 1.5.5.1 | Pruebas de integración | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2620 | 0.35714 | 93.5714
Verificación | 1.5.6 | Pruebas de aceptación | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 51 | 40.8 | 61.2 | 2671 | 1.8214 | 95.3929
Despliegue | 1.6 | Despliegue | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2671 | 0 | 95.3929
Despliegue | 1.6.1 | Configuración del servidor | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 16 | 24 | 2691 | 0.71429 | 96.1071
Despliegue | 1.6.2 | Configuración de la base de datos | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 16 | 24 | 2711 | 0.71429 | 96.8214
Despliegue | 1.6.3 | Migrar aplicativo a entorno de producción | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 16 | 24 | 2731 | 0.71429 | 97.5357
Despliegue | 1.6.4 | Redacción de manual de usuario | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 29 | 23.2 | 34.8 | 2760 | 1.0357 | 98.5714
Despliegue | 1.6.5 | Overhead semana 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 32 | 48 | 2800 | 1.4286 | 100
TOTALES DE HORAS POR PERSONA |  |  |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | TOTAL |  |  | 2800
[8 empty] | TDEV (meses) |  |  |  | 17.5
[8 empty] | HOMBRE-MES |  |  |  | 87.5

## SCHEDULING
Calendarización semanal del proyecto
|  | Horas por sem | Hrs efectivas | Overhead |  | Tot. Hrs efect. | Tot. Hrs. Over. | Total hrs. |  |  |  | Valor Planificado | Valor acumulado
Semana No. | Fecha | (una persona) | (una persona) | (una persona) | Recursos | c/ los 5 recursos | c/ los 5 rec. | c/ los 5 rec. | Hrs. Efect. Acum. | Hrs Ov. Acum. | Total hrs acum
1 | 2024-06-03 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 160 | 40 | 200 | 7.1429 | 7.1429
2 | 2024-06-10 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 320 | 80 | 400 | 7.1429 | 14.2857
3 | 2024-06-17 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 480 | 120 | 600 | 7.1429 | 21.4286
4 | 2024-06-24 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 640 | 160 | 800 | 7.1429 | 28.5714
5 | 2024-07-01 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 800 | 200 | 1000 | 7.1429 | 35.7143
6 | 2024-07-08 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 960 | 240 | 1200 | 7.1429 | 42.8571
7 | 2024-07-15 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1120 | 280 | 1400 | 7.1429 | 50
8 | 2024-07-22 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1280 | 320 | 1600 | 7.1429 | 57.1429
9 | 2024-07-29 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1440 | 360 | 1800 | 7.1429 | 64.2857
10 | 2024-08-05 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1600 | 400 | 2000 | 7.1429 | 71.4286
11 | 2024-08-12 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1760 | 440 | 2200 | 7.1429 | 78.5714
12 | 2024-08-19 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1920 | 480 | 2400 | 7.1429 | 85.7143
13 | 2024-08-26 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 2080 | 520 | 2600 | 7.1429 | 92.8571
14 | 2024-09-02 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 2240 | 560 | 2800 | 7.1429 | 100
Efectividad | 80%
Nota: En esta calendarización se asume que el proyecto inicia lunes 3 de junio y no se cuenta con feriados
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7